Frontend — Piano di implementazione

Vite + ReactJS

Piano di implementazione tecnico · MVP configuratore Poke e Panino

| Stack | Vite + ReactJS |
| --- | --- |
| Stato | Backlog pronto per pianificazione |
| Versione | 1.0 |
| Ambito | Catalogo, configuratore, ricette del brand, carrello e ordine MVP |

Nota di pianificazione

Le stime sono espresse in taglie relative: XS = poche ore, S = circa mezza/una giornata, M = 1–2 giornate, L = 3–5 giornate. Vanno ricalibrate sul team, sul design definitivo e sui requisiti di checkout/pagamento.

# Indice operativo

1. Obiettivi, perimetro e assunzioni

2. Architettura frontend

3. Modello di dominio e contratti

4. Backlog dettagliato

5. Mappatura schermate e componenti

6. Strategia di test

7. Accessibilità, performance e sicurezza

8. Milestone e Definition of Done

# 1. Obiettivi, perimetro e assunzioni

L’applicazione permette al cliente di scegliere tra configuratore Poke, configuratore Panino e ricette predefinite del brand. Il flusso deve restare breve: selezione iniziale, quattro step di configurazione, riepilogo e aggiunta al carrello.

Obiettivo MVP: Rendere configurabili prodotti complessi senza sovraccaricare l’utente, mantenendo prezzo, vincoli di selezione e disponibilità sincronizzati con il backend.

## 1.1 Funzionalità incluse

Home con scelta tra “Crea la tua Poke”, “Crea il tuo Panino” e “Creazioni del brand”.

Configuratore Poke in quattro step: dimensione/base, proteine, verdure/topping, salsa/riepilogo.

Configuratore Panino in quattro step: dimensione/pane, proteina, formaggi/verdure, extra/salse/riepilogo.

Controllo dei limiti minimi e massimi per ogni categoria di ingredienti.

Aggiornamento del prezzo in tempo reale usando l’anteprima prezzo del backend.

Ricette del brand selezionabili e modificabili, se consentito dalla ricetta.

Carrello locale con quantità, modifica configurazione, rimozione e totale.

Invio ordine al backend con gestione di esito, errore e idempotenza lato server.

Layout responsive, accessibile da tastiera e ottimizzato per mobile.

## 1.2 Esclusioni consigliate dall’MVP

Pagamento online, coupon, fidelity e delivery tracking, salvo requisiti già confermati.

Pannello amministrativo completo: ingredienti e ricette possono essere gestiti inizialmente da Supabase Studio o script seed.

Gestione magazzino in tempo reale e decremento scorte.

Internazionalizzazione completa; predisporre però stringhe centralizzate.

Personalizzazione visiva avanzata per più brand/tenant.

## 1.3 Assunzioni UX

Mobile-first; CTA primaria fissa in basso su viewport piccole.

Ogni opzione mostra nome, eventuale supplemento, stato selezionato e stato non disponibile.

Le categorie obbligatorie espongono chiaramente “Scegli almeno N” e impediscono l’avanzamento finché il vincolo non è soddisfatto.

Il riepilogo consente di tornare direttamente allo step da modificare.

Il frontend non calcola mai il prezzo finale come fonte autorevole: visualizza una stima e usa il totale restituito dal backend.

# 2. Architettura frontend

## 2.1 Stack raccomandato

| Area | Scelta | Uso |
| --- | --- | --- |
| Build | Vite | Dev server, build di produzione e variabili VITE_*. |
| UI | ReactJS | Componenti funzionali, hook e rendering dichiarativo. |
| Routing | React Router | Home, configuratori, ricette, carrello e conferma. |
| Server state | TanStack Query o wrapper equivalente | Cache catalogo, loading, retry e invalidazione. |
| Client state | Context + useReducer oppure Zustand | Sessione configuratore e carrello locale. |
| Form/validation | React Hook Form + schema validation | Vincoli di selezione e messaggi coerenti. |
| HTTP | fetch wrapper o Axios | Base URL, timeout, error mapping e request id. |
| Test | Vitest + Testing Library + Playwright | Unit, component e flussi end-to-end. |

## 2.2 Struttura cartelle proposta

src/
  app/                 # bootstrap, router, provider globali
  api/                 # client HTTP, endpoint e DTO
  components/          # componenti condivisi e design system
  features/
    catalog/            # tipi configuratore e ricette brand
    configurator/       # engine comune e flussi Poke/Panino
    cart/               # stato carrello e UI
    checkout/           # invio ordine e conferma
  hooks/                # hook trasversali
  pages/                # route-level components
  styles/               # token, reset, responsive utilities
  test/                 # setup e helper di test
  types/                # tipi condivisi frontend
  utils/                # currency, storage, logging

## 2.3 Principi architetturali

Un solo “engine” di configurazione guidato da dati; Poke e Panino differiscono per categorie, regole e contenuti, non per logica duplicata.

Separare DTO API, modello UI e stato del configuratore tramite funzioni di mapping.

Mantenere il carrello indipendente dalla pagina, persistito in localStorage con versione dello schema.

Gestire loading, empty state, stale data e errori in ogni route che dipende dalla rete.

Usare import dinamici per pagine non iniziali e immagini ottimizzate.

# 3. Modello di dominio e contratti

## 3.1 Tipi frontend minimi

| Tipo | Campi essenziali | Note |
| --- | --- | --- |
| ConfiguratorType | id, code, name, description, imageUrl | code: poke ¦ sandwich. |
| SizeOption | id, code, name, basePrice, isAvailable | Una sola selezione obbligatoria. |
| IngredientCategory | id, code, name, minSelect, maxSelect, displayOrder | Guida gli step e la validazione. |
| Ingredient | id, categoryId, name, priceDelta, imageUrl, allergens, dietaryTags, isAvailable | Non mostrare opzioni non attive; disabilitare quelle temporaneamente indisponibili. |
| BrandRecipe | id, type, name, description, imageUrl, sizeId, selections, price | Può essere usata come configurazione iniziale. |
| ConfiguredItem | localId, type, size, selections, unitPrice, quantity, recipeId? | Snapshot stabile nel carrello. |
| PricePreview | subtotal, supplements, total, currency, warnings | Risposta autorevole del backend. |
| OrderResult | orderId, status, total, createdAt | Usato nella pagina di conferma. |

## 3.2 Rotte applicative

| Rotta | Pagina | Comportamento |
| --- | --- | --- |
| / | Home | Scelta Poke, Panino o ricette del brand. |
| /configura/poke | Configuratore Poke | Ripristina bozza valida o crea nuova configurazione. |
| /configura/panino | Configuratore Panino | Usa lo stesso engine con schema Panino. |
| /ricette | Creazioni del brand | Filtri per tipologia e card ricetta. |
| /ricette/:id | Dettaglio ricetta | Dettagli, allergeni, prezzo e CTA. |
| /carrello | Carrello | Modifica quantità, rimuovi e procedi. |
| /ordine/conferma/:id | Conferma ordine | Esito, riepilogo e riferimento ordine. |

# 4. Backlog dettagliato

FE-001 — Bootstrap del progetto e standard di qualità

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | S | — | Creare una base Vite + React riproducibile e pronta al lavoro in team. |

Sotto-task

Inizializzare il progetto Vite con ReactJS e configurare alias di import.

Aggiungere script npm per dev, build, preview, lint, test e test:e2e.

Configurare ESLint, Prettier, EditorConfig e regole per hook React.

Creare file .env.example con VITE_API_BASE_URL e flag applicativi.

Definire gestione ambienti locale, staging e produzione senza segreti nel bundle.

Configurare path di asset e fallback SPA per il deploy.

Criteri di accettazione

npm install e npm run build terminano senza errori.

Lint e test sono eseguibili in CI senza dipendenze locali implicite.

Il repository contiene istruzioni di avvio e variabili richieste.

Nessuna chiave Supabase service-role è presente nel frontend.

FE-002 — Router, provider e boundary applicativi

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | S | FE-001 | Impostare navigazione, provider globali e gestione errori. |

Sotto-task

Configurare il router con lazy loading delle pagine.

Aggiungere QueryClientProvider o equivalente per lo stato server.

Aggiungere provider del carrello e del configuratore.

Creare ErrorBoundary globale con pagina di fallback e azione di ripristino.

Creare layout applicativo con header, area contenuto e mini-cart.

Implementare pagina 404 e redirect controllati.

Criteri di accettazione

Tutte le rotte MVP sono raggiungibili tramite navigazione client-side.

Un errore di rendering non lascia una schermata bianca.

Il refresh su una rotta profonda funziona nell’ambiente di deploy.

I provider non causano richieste duplicate non necessarie.

FE-003 — Design system minimo e token responsive

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | M | FE-001 | Definire componenti visivi coerenti e riutilizzabili. |

Sotto-task

Definire token CSS per colori, tipografia, spaziature, radius, shadow e breakpoint.

Implementare Button, IconButton, Card, Badge, Chip, CheckboxCard, RadioCard e Divider.

Implementare Stepper/ProgressBar, BottomActionBar e PriceSummary.

Definire stati hover, focus-visible, selected, disabled, loading ed error.

Creare Skeleton, EmptyState, ErrorState e Toast/Alert.

Documentare proprietà e casi d’uso dei componenti principali.

Criteri di accettazione

I componenti base non contengono logica specifica Poke o Panino.

Il focus è sempre visibile e il contrasto è adeguato.

La CTA fissa non copre contenuti o controlli su mobile.

Gli stati selezionato e disabilitato sono distinguibili anche senza affidarsi solo al colore.

FE-004 — Client API, DTO e normalizzazione errori

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | M | FE-001 | Centralizzare comunicazione con Express e gestione degli errori. |

Sotto-task

Creare un client HTTP con base URL, header JSON, timeout e AbortController.

Mappare risposte non 2xx in un AppError con code, message, fieldErrors e requestId.

Definire funzioni per catalogo, ricette, anteprima prezzo e ordini.

Creare tipi DTO e mapper verso i modelli UI.

Aggiungere retry solo per GET idempotenti e non per creazione ordine.

Gestire 401/403, 409 e 422 con messaggi specifici.

Criteri di accettazione

Le pagine non invocano fetch direttamente.

Gli errori API vengono mostrati con messaggi comprensibili e log tecnico separato.

Le richieste obsolete vengono annullate in cambio pagina.

Il requestId del backend è disponibile per diagnosi.

FE-005 — Caricamento catalogo e cache

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | M | FE-004 | Recuperare dal backend struttura, prezzi e disponibilità dei configuratori. |

Sotto-task

Implementare query per elenco tipologie e dettaglio configuratore.

Definire staleTime coerente per dati di menu e disponibilità.

Mostrare skeleton durante il primo caricamento.

Gestire catalogo vuoto, prodotto disattivato e rete assente.

Pre-caricare il configuratore dopo hover/tap intenzionale sulla card della home.

Invalidare o ricaricare i dati prima dell’invio ordine se troppo vecchi.

Criteri di accettazione

Il catalogo viene riusato dalla cache nelle navigazioni ravvicinate.

Nessun ingrediente o prezzo è hardcoded nei componenti di produzione.

Gli stati indisponibili sono riflessi senza rompere una bozza esistente.

Il retry manuale è disponibile dopo un errore di rete.

FE-006 — Home e scelta del percorso

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | S | FE-002, FE-003, FE-005 | Realizzare la prima schermata con tre percorsi chiari. |

Sotto-task

Creare hero sintetico con titolo e istruzione.

Aggiungere card “Crea la tua Poke” e “Crea il tuo Panino”.

Aggiungere sezione “Creazioni del brand” con anteprime.

Gestire stato disabilitato se una tipologia non è disponibile.

Aggiungere accesso persistente al carrello.

Tracciare evento di scelta percorso, se analytics è previsto.

Criteri di accettazione

L’utente distingue immediatamente le tre opzioni.

Le card sono interamente cliccabili e utilizzabili da tastiera.

La home resta leggibile da 320 px fino a desktop.

Le immagini non causano layout shift significativo.

FE-007 — Engine comune del configuratore

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | L | FE-003, FE-005 | Implementare lo stato e le regole comuni ai due configuratori. |

Sotto-task

Definire ConfiguratorState con type, sizeId, selections, currentStep, pricing e validation.

Implementare reducer/action per selezione singola, multipla, quantità, reset e caricamento ricetta.

Calcolare lo stato di completezza per categoria usando minSelect/maxSelect ricevuti dal backend.

Impedire selezioni oltre il limite e proporre sostituzione quando la categoria è singola.

Persistire una bozza versionata in sessionStorage o localStorage.

Rimuovere dalla bozza opzioni diventate inattive e mostrare un avviso.

Esporre hook useConfigurator con API stabile per le pagine.

Criteri di accettazione

Lo stesso engine supporta Poke e Panino senza fork di logica.

Non è possibile avanzare con una categoria obbligatoria incompleta.

Il refresh mantiene una bozza compatibile con il catalogo corrente.

La modifica di dimensione rivalida tutte le selezioni.

I test coprono min/max, singola selezione, reset, ripristino e invalidazione.

FE-008 — Shell a quattro step e navigazione

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | M | FE-007 | Costruire il contenitore del flusso breve con progressione chiara. |

Sotto-task

Creare header del configuratore con nome prodotto, step corrente e uscita.

Implementare progress bar “Step X di 4”.

Mostrare una categoria per sezione, raggruppando categorie correlate nello stesso step.

Aggiungere CTA Indietro/Continua e prezzo corrente nella bottom bar.

Chiedere conferma solo quando l’uscita perderebbe modifiche non salvate.

Consentire accesso diretto agli step già completati dal riepilogo.

Criteri di accettazione

Il flusso completo richiede al massimo quattro step prima del riepilogo finale.

La navigazione non perde selezioni.

Il back del browser mantiene uno stato coerente.

La CTA continua indica il motivo quando è disabilitata.

FE-009 — Configuratore Poke

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | L | FE-008 | Configurare contenuti e vincoli del flusso Poke. |

Sotto-task

Step 1: dimensione Small/Regular/Large e base riso bianco, riso venere, quinoa o insalata.

Step 2: proteine salmone, tonno, pollo, gamberi, tofu e uovo.

Step 3: avocado, edamame, cetriolo, carote, mango, cavolo rosso, mais, cipolla croccante, sesamo e alghe.

Step 4: salsa di soia, teriyaki, spicy mayo, ponzu o yogurt, più riepilogo.

Visualizzare allergeni e tag alimentari ricevuti dal backend.

Gestire supplementi e quantità solo se abilitati dalle regole dati.

Aggiungere il prodotto configurato al carrello con snapshot leggibile.

Criteri di accettazione

Tutti gli ingredienti sono generati dal catalogo backend e ordinati per displayOrder.

Dimensione e base sono obbligatorie.

L’interfaccia rispetta i limiti configurati per proteine, topping e salse.

Il riepilogo mostra ogni selezione, supplementi, totale e link di modifica.

Un prodotto valido può essere aggiunto al carrello una sola volta per azione.

FE-010 — Configuratore Panino

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | L | FE-008 | Configurare contenuti e vincoli del flusso Panino. |

Sotto-task

Step 1: dimensione Normale/Maxi e pane bun classico, integrale, ai cereali, focaccia o senza glutine.

Step 2: hamburger di manzo, pollo, cotoletta, pulled pork o burger vegetale.

Step 3: cheddar, scamorza, mozzarella, provola; insalata, pomodoro, cipolla, cetriolini, melanzane, zucchine e peperoni.

Step 4: bacon, uovo, cipolla croccante, doppia carne; maionese, ketchup, barbecue, senape o salsa piccante; riepilogo.

Gestire la doppia carne come extra con supplemento e vincolo compatibile con la proteina.

Gestire pane senza glutine come opzione con allergeni e possibile supplemento.

Aggiungere il prodotto configurato al carrello.

Criteri di accettazione

Il flusso usa l’engine comune e non duplica la logica di stato.

Una sola proteina principale è selezionabile salvo regola esplicita.

Formaggi, verdure, extra e salse rispettano min/max del catalogo.

Le incompatibilità restituite dal backend vengono mostrate prima dell’aggiunta al carrello.

Il riepilogo è completo e modificabile.

FE-011 — Anteprima prezzo reattiva e robusta

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | M | FE-004, FE-007 | Mostrare un prezzo aggiornato senza rendere fragile l’esperienza. |

Sotto-task

Inviare il payload di configurazione all’endpoint price preview dopo modifiche rilevanti.

Applicare debounce breve alle modifiche multiple.

Annullare richieste prezzo superate e ignorare risposte fuori ordine.

Mostrare stato “Aggiornamento prezzo…” senza bloccare selezioni.

Aggiornare breakdown base/supplementi/totale e warnings.

In caso di errore, mantenere l’ultimo prezzo valido marcandolo come da verificare.

Criteri di accettazione

Il totale visualizzato coincide con l’ultima risposta valida del backend.

Una risposta lenta non sovrascrive una configurazione più recente.

Gli errori temporanei non cancellano le selezioni.

Prima dell’aggiunta al carrello è disponibile un price preview valido per lo stato corrente.

FE-012 — Creazioni del brand

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | M | FE-004, FE-003 | Permettere la scelta rapida di ricette preconfigurate. |

Sotto-task

Creare pagina elenco con filtro Poke/Panino e stato vuoto.

Creare card con immagine, nome, descrizione breve, prezzo e tag.

Creare dettaglio con ingredienti, allergeni e disponibilità.

Aggiungere CTA “Aggiungi così” e, se consentito, “Personalizza”.

Quando si personalizza, inizializzare l’engine con le selezioni della ricetta.

Gestire ricette disattivate o ingredienti non disponibili.

Criteri di accettazione

Le ricette provengono dal backend e non sono duplicate nel bundle.

La personalizzazione mantiene il riferimento alla ricetta originaria.

Una ricetta non più disponibile mostra un messaggio e un percorso alternativo.

Il prezzo viene sempre rivalidato dal backend.

FE-013 — Carrello persistente

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | L | FE-007, FE-011 | Gestire prodotti configurati e totali prima dell’ordine. |

Sotto-task

Definire store versionato con add, updateQuantity, remove, clear e replaceItem.

Usare localId client-side distinto dagli id di catalogo.

Persistire in localStorage e gestire migrazione/invalidazione dello schema.

Mostrare nome prodotto, dimensione, selezioni sintetiche, prezzo unitario e quantità.

Consentire modifica riaprendo il configuratore con lo snapshot.

Ricalcolare il prezzo al ritorno al carrello quando il catalogo è cambiato.

Prevenire doppi click e aggiunte duplicate involontarie.

Criteri di accettazione

Il carrello sopravvive al refresh.

Quantità e rimozioni aggiornano immediatamente il totale visualizzato.

Un item non valido viene marcato e richiede revisione prima dell’ordine.

La modifica sostituisce l’item originario senza duplicarlo.

Il carrello vuoto presenta CTA di ritorno alla scelta.

FE-014 — Invio ordine e pagina di conferma

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | L | FE-013, FE-004 | Creare l’ordine in modo sicuro e gestire tutti gli esiti. |

Sotto-task

Creare form minimo cliente solo per i dati richiesti dal processo operativo.

Validare lato client formato e campi obbligatori senza sostituire la validazione server.

Generare e inviare una idempotency key per tentativo ordine.

Disabilitare la CTA durante l’invio e impedire submit multipli.

Gestire 409/422 mostrando item o prezzi da aggiornare.

Al successo, svuotare il carrello solo dopo risposta confermata.

Creare pagina conferma con orderId, totale, stato e riepilogo.

Criteri di accettazione

Un doppio click non crea due ordini.

Gli errori di validazione sono associati ai campi corretti.

Il carrello non viene perso in caso di errore server o rete.

La conferma è raggiungibile anche tramite refresh con orderId valido, secondo regole backend.

I dati sensibili non vengono registrati nei log client.

FE-015 — Gestione allergeni e informazioni alimentari

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | M | FE-005, FE-003 | Rendere visibili allergeni e tag senza dichiarazioni non supportate. |

Sotto-task

Creare componente allergeni con icona, label e tooltip/testo esteso.

Aggregare allergeni dalla configurazione nel riepilogo.

Mostrare tag vegetariano/vegano solo se restituiti dal backend.

Aggiungere disclaimer configurabile relativo a contaminazioni crociate.

Non inferire automaticamente “senza glutine” dall’assenza di ingredienti noti.

Criteri di accettazione

Gli allergeni sono leggibili anche da screen reader.

Il riepilogo riflette tutte le selezioni correnti.

Le informazioni provengono dai dati backend.

Il disclaimer è visibile prima della conferma ordine quando richiesto.

FE-016 — Responsive, accessibilità e tastiera

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | L | FE-003, FE-008 | Portare l’intero flusso a standard di usabilità mobile e accessibile. |

Sotto-task

Verificare layout a 320, 375, 768, 1024 e 1440 px.

Usare landmark, heading gerarchici e label esplicite.

Implementare selezioni con input semantici o pattern ARIA corretti.

Gestire focus allo step successivo e ritorno al titolo della sezione.

Garantire target touch adeguati e nessuno scroll orizzontale.

Annunciare errori, aggiornamento prezzo e aggiunta al carrello con live region sobrie.

Supportare prefers-reduced-motion.

Criteri di accettazione

Tutte le azioni principali sono completabili solo da tastiera.

L’ordine di focus segue l’ordine visivo.

Il controllo automatico a11y non segnala violazioni critiche.

Zoom al 200% non nasconde contenuto o CTA.

Le animazioni non sono necessarie per comprendere lo stato.

FE-017 — Test unitari e di componente

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | L | FE-007–FE-016 | Coprire logica e componenti ad alto rischio. |

Sotto-task

Testare reducer del configuratore e store carrello.

Testare validazione min/max e cambio dimensione.

Testare mapping API, currency formatter ed error mapping.

Testare IngredientCard in stati selezionato, disabled e supplemento.

Testare step navigation e riepilogo.

Mockare rete con MSW o equivalente.

Impostare soglia di coverage mirata sui moduli critici.

Criteri di accettazione

I test non dipendono da rete reale.

I moduli di pricing state, configurator state e cart hanno copertura significativa.

I test verificano comportamento, non dettagli interni fragili.

La suite termina in modo deterministico in CI.

FE-018 — Test end-to-end dei percorsi critici

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | L | FE-014, FE-017 | Validare i flussi utente completi contro ambiente controllato. |

Sotto-task

Scenario Poke: configurazione valida, carrello e ordine.

Scenario Panino: supplementi, modifica item e ordine.

Scenario ricetta brand: aggiunta diretta e personalizzazione.

Scenario ingrediente non disponibile durante il flusso.

Scenario errore price preview e successivo recupero.

Scenario submit ordine duplicato e risposta idempotente.

Eseguire almeno viewport mobile e desktop.

Criteri di accettazione

Gli scenari P0 passano su ogni merge verso il branch principale.

I test usano dati seed ripetibili.

Screenshot/video sono conservati solo in caso di fallimento.

I selettori usano ruoli, label o data-testid stabili solo dove necessario.

FE-019 — Performance e osservabilità frontend

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | M | FE-006–FE-018 | Controllare peso, velocità e diagnostica. |

Sotto-task

Analizzare bundle e separare chunk per configuratore/ricette/carrello.

Ottimizzare immagini con dimensioni esplicite e lazy loading.

Misurare Web Vitals in staging.

Aggiungere logging strutturato per errori API senza dati personali.

Collegare un sistema di error tracking se disponibile.

Definire eventi minimi: scelta percorso, completamento step, add-to-cart, ordine.

Criteri di accettazione

Il bundle iniziale non include pagine non necessarie.

Le immagini non bloccano l’interazione primaria.

Gli errori includono route, requestId e versione applicazione.

Gli eventi analytics non includono ingredienti sensibili o dati personali non necessari.

FE-020 — CI/CD e rilascio frontend

| Priorità | Taglia | Dipendenze | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | M | FE-017, FE-018 | Automatizzare controlli e pubblicazione. |

Sotto-task

Creare pipeline con install pulita, lint, unit test e build.

Eseguire E2E su staging o preview environment.

Gestire variabili ambiente dal provider di deploy.

Aggiungere cache dipendenze senza compromettere riproducibilità.

Configurare SPA fallback, HTTPS e header di sicurezza pertinenti.

Definire procedura di rollback e versionamento release.

Criteri di accettazione

Una pull request non può essere unita con controlli P0 falliti.

La build usa solo variabili pubbliche VITE_*.

Staging e produzione puntano a API distinte.

Esiste una procedura documentata per rollback e verifica post-deploy.

# 5. Mappatura schermate e componenti

| Schermata | Componenti principali | Dati/azioni |
| --- | --- | --- |
| Home | AppHeader, ChoiceCard, BrandRecipeCarousel, MiniCart | GET configurators, GET recipes; navigate. |
| Configurator | ConfiguratorHeader, Stepper, OptionGrid, IngredientCard, BottomActionBar | GET schema; update selection; POST pricing/preview. |
| Riepilogo | SelectionSummary, AllergenSummary, PriceBreakdown, EditStepLink | Validate; preview; add to cart. |
| Ricette | FilterTabs, RecipeCard, EmptyState | GET recipes; filter; open detail. |
| Carrello | CartItemCard, QuantityControl, CartTotals, CheckoutCTA | Persist; update; remove; reprice. |
| Conferma | OrderStatus, OrderSummary, PrimaryAction | GET order or use creation response. |

# 6. Strategia di test

Unit test: reducer, mapper, validatori, calcolo stato completo e persistenza versionata.

Component test: card ingrediente, progressione, riepilogo, carrello ed errori API.

Integration test: query catalogo + configuratore + price preview con mock server.

E2E: percorsi Poke, Panino, ricetta brand, modifica carrello e creazione ordine.

Visual smoke test: viewport mobile/desktop delle pagine principali.

Accessibility test: axe automatico più verifica manuale tastiera e screen reader su flusso critico.

# 7. Accessibilità, performance e sicurezza

| Area | Requisito minimo |
| --- | --- |
| Accessibilità | Semantica corretta, focus visibile, errori annunciati, target touch, contrasto e zoom 200%. |
| Performance | Lazy route, immagini ottimizzate, richieste prezzo debounced, cache catalogo e bundle monitorato. |
| Sicurezza | Nessun segreto nel bundle, output escaped da React, CSP/header dal deploy, niente fiducia nei prezzi client. |
| Privacy | Minimizzare dati cliente, nessun PII nei log/analytics, consenso cookie se necessario. |
| Resilienza | Retry controllato, abort richieste, bozza persistente, idempotency key ordine. |

# 8. Milestone e Definition of Done

| Milestone | Contenuto | Uscita |
| --- | --- | --- |
| M1 — Fondazioni | FE-001…FE-005 | Shell, catalogo e componenti base disponibili. |
| M2 — Configuratori | FE-006…FE-011 | Poke e Panino configurabili con prezzo preview. |
| M3 — Vendita MVP | FE-012…FE-015 | Ricette, carrello e ordine integrati. |
| M4 — Hardening | FE-016…FE-020 | Accessibilità, test, performance e deploy. |

## Definition of Done comune

Task implementato, revisionato e collegato ai requisiti/criteri di accettazione.

Test pertinenti aggiunti e suite verde.

Stati loading, empty, error e disabled gestiti.

Responsive e tastiera verificati sui flussi toccati.

Nessun prezzo, regola o ingrediente duplicato in modo non necessario nel frontend.

Documentazione tecnica e .env.example aggiornati.

Nessun warning console significativo in sviluppo e produzione.